ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 декабря 2014 г. N 983

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ

(в ред. постановлений Правительства Нижегородской области

от 13.03.2015 N 136, от 29.04.2015 N 253,

от 23.07.2015 N 471)

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 12 июля 2013 года N 470 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Нижегородской области", постановлением Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года N 286 "Об утверждении государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" Правительство Нижегородской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый [план](#P32) реализации государственной программы "Развитие инвестиционного климата Нижегородской области" на 2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

И.о. Губернатора

В.А.ИВАНОВ

Утвержден

постановлением Правительства

Нижегородской области

от 31 декабря 2014 года N 983

(в редакции постановления Правительства

Нижегородской области

от 23 июля 2015 года N 471)

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"

НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 - 2017 ГОДОВ

(в ред. постановления Правительства Нижегородской области

от 23.07.2015 N 471)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы/ мероприятий в рамках основного мероприятия подпрограммы | Ответственный исполнитель | Срок | Непосредственный результат (краткое описание) | Финансирование на 2015 год, тыс. руб. | Финансирование на 2016 год, тыс. руб. | Финансирование на 2017 год, тыс. руб. |
| начала реализации | окончания реализации | 2015 год | 2016 год | 2017 год | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Областной бюджет | Федеральный бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Подпрограмма 1 "Стимулирование инвестиционной деятельности" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 200017,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63263,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 63263,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Оказание государственной поддержки субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты | Мининвест НО | 2015 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 37246,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46558,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46558,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование кредитами коммерческих банков, осуществляющих кредитование субъектов инвестиционной деятельности, реализующих приоритетные инвестиционные проекты Нижегородской области | Мининвест НО | 2015 | 2017 | Компенсация процентной ставки при кредитовании субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты Нижегородской области, в объеме 1975,6 тыс. руб. | Компенсация процентной ставки при кредитовании субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты Нижегородской области, в объеме 35271,2 тыс. руб. | - | - | Компенсация процентной ставки при кредитовании субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты Нижегородской области, в объеме 913,3 тыс. руб. | Компенсация процентной ставки при кредитовании субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты Нижегородской области, в объеме 45645,2 тыс. руб. | - | - | Компенсация процентной ставки при кредитовании субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты Нижегородской области, в объеме 11639,6 тыс. руб. | Компенсация процентной ставки при кредитовании субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты Нижегородской области, в объеме 11639,6 тыс. руб. | Компенсация процентной ставки при кредитовании субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты Нижегородской области, в объеме 11639,6 тыс. руб. | Компенсация процентной ставки при кредитовании субъектам инвестиционной деятельности, реализующим приоритетные инвестиционные проекты Нижегородской области, в объеме 11639,7 тыс. руб. | 37246,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46558,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 46558,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное Мероприятие 1.2. Реализация мер по стимулированию инвестиционной активности | Мининвест НО | 2015 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 12770,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16705,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16705,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.1. Мониторинг внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти Нижегородской области по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе | Мининвест НО | 2015 | 2017 | Проводится мониторинг | Проводится мониторинг | Проводится мониторинг | Проводится мониторинг | Проводится мониторинг | Проводится мониторинг | Проводится мониторинг | Проводится мониторинг | Проводится мониторинг | Проводится мониторинг | Проводится мониторинг | Проводится мониторинг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.2. Сопровождение и реализация решений по инвестиционным проектам, принятым на Инвестиционном совете при Губернаторе Нижегородской области, на рабочей группе в части формирования земельных участков для нужд инвестора | Мининвест НО | 2015 | 2017 | Проведение заседаний Инвестиционного Совета при Губернаторе Нижегородской области и рабочей группы Инвестиционного Совета. Количество рассмотренных инвестиционных проектов - не менее 250 | Проведение заседаний Инвестиционного Совета при Губернаторе Нижегородской области и рабочей группы Инвестиционного Совета. Количество рассмотренных инвестиционных проектов - не менее 250 | Проведение заседаний Инвестиционного Совета при Губернаторе Нижегородской области и рабочей группы Инвестиционного Совета. Количество рассмотренных инвестиционных проектов - не менее 250 | Проведение заседаний Инвестиционного Совета при Губернаторе Нижегородской области и рабочей группы Инвестиционного Совета. Количество рассмотренных инвестиционных проектов - не менее 250 | Проведение заседаний Инвестиционного Совета при Губернаторе Нижегородской области и рабочей группы Инвестиционного Совета. Количество рассмотренных инвестиционных проектов - не менее 250 | Проведение заседаний Инвестиционного Совета при Губернаторе Нижегородской области и рабочей группы Инвестиционного Совета. Количество рассмотренных инвестиционных проектов - не менее 250 | Проведение заседаний Инвестиционного Совета при Губернаторе Нижегородской области и рабочей группы Инвестиционного Совета. Количество рассмотренных инвестиционных проектов - не менее 250 | Проведение заседаний Инвестиционного Совета при Губернаторе Нижегородской области и рабочей группы Инвестиционного Совета. Количество рассмотренных инвестиционных проектов - не менее 250 | Проведение заседаний Инвестиционного Совета при Губернаторе Нижегородской области и рабочей группы Инвестиционного Совета. Количество рассмотренных инвестиционных проектов - не менее 250 | Проведение заседаний Инвестиционного Совета при Губернаторе Нижегородской области и рабочей группы Инвестиционного Совета. Количество рассмотренных инвестиционных проектов - не менее 250 | Проведение заседаний Инвестиционного Совета при Губернаторе Нижегородской области и рабочей группы Инвестиционного Совета. Количество рассмотренных инвестиционных проектов - не менее 250 | Проведение заседаний Инвестиционного Совета при Губернаторе Нижегородской области и рабочей группы Инвестиционного Совета. Количество рассмотренных инвестиционных проектов - не менее 250 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.3. Выполнение в отношении земельных участков кадастровой деятельности и подача заявлений о постановке на государственный кадастровый учет данных земельных участков | Мининвест НО | 2015 | 2015 | - | - | - | Постановка на учет земельных участков в количестве - не менее 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 455,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.4. Организация и проведение мероприятий, направленных на улучшение инвестиционной привлекательности Нижегородской области | Мининвест НО | 2015 | 2017 | Награждение 12 инвесторов, признанных победителями конкурса "Инвестиционный проект года", а также 50 инвесторов, реализовавших свои проекты на территории Нижегородской области | - | - | - | Награждение 15 инвесторов, признанных победителями конкурса "Инвестиционный проект года", а также 60 инвесторов, реализовавших свои проекты на территории Нижегородской области | - | - | - | Награждение 15 инвесторов, признанных победителями конкурса "Инвестиционный проект года", а также 70 инвесторов, реализовавших свои проекты на территории Нижегородской области | - | - | - | 2450,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3063,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3063,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.5. Подготовка, размещение рекламных материалов, презентаций, видеофильмов, телепрограмм, видеосюжетов об инвестиционной деятельности в Нижегородской области | Мининвест НО | 2015 | 2017 | - | Подготовка к выпуску 3 программ "Вести. Инвестиции". Подготовка мультимедийной презентации об инвестиционном потенциале Нижегородской области на 4 различных языках | Подготовка к выпуску 3 программ "Вести. Инвестиции" | Подготовка к выпуску 3 программ "Вести. Инвестиции" | Подготовка к выпуску 1 программы "Вести. Инвестиции" | Подготовка к выпуску 3 программ "Вести. Инвестиции". Подготовка мультимедийной презентации об инвестиционном потенциале Нижегородской области на 5 различных языках | Подготовка к выпуску 3 программ "Вести. Инвестиции" | Подготовка к выпуску 3 программ "Вести. Инвестиции" | Подготовка к выпуску 2 программ "Вести. Инвестиции" | Подготовка к выпуску 3 программ "Вести. Инвестиции". Подготовка мультимедийной презентации об инвестиционном потенциале Нижегородской области на 6 различных языках | Подготовка к выпуску 3 программ "Вести. Инвестиции" | Подготовка к выпуску 3 программ "Вести. Инвестиции" | 1728,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2160,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2160,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.6. Доработка дизайна, поддержка, актуализация существующих и разработка новых разделов сайта министерства инвестиционной политики Нижегородской области | Мининвест НО | 2015 | 2017 | Количество просмотров сайта - не менее 10000 | Количество просмотров сайта - не менее 10100 | Количество просмотров сайта - не менее 10200 | Количество просмотров сайта - не менее 10300 | Количество просмотров сайта - не менее 10400 | Количество просмотров сайта - не менее 10500 | Количество просмотров сайта - не менее 10600 | Количество просмотров сайта - не менее 10700 | Количество просмотров сайта - не менее 10800 | Количество просмотров сайта - не менее 10900 | Количество просмотров сайта - не менее 11000 | Количество просмотров сайта - не менее 11100 | 260,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.7. Разработка и изготовление презентационных материалов (печатная продукция, раздаточные материалы, открытки, материалы с символикой министерства инвестиционной политики Нижегородской области) | Мининвест НО | 2015 | 2017 | Подготовка и раздача потенциальным инвесторам 150 комплектов презентационных материалов | Подготовка и раздача потенциальным инвесторам 150 комплектов презентационных материалов | Подготовка и раздача потенциальным инвесторам 150 комплектов презентационных материалов | Подготовка и раздача потенциальным инвесторам 150 комплектов презентационных материалов | Подготовка и раздача потенциальным инвесторам 155 комплектов презентационных материалов | Подготовка и раздача потенциальным инвесторам 155 комплектов презентационных материалов | Подготовка и раздача потенциальным инвесторам 155 комплектов презентационных материалов | Подготовка и раздача потенциальным инвесторам 155 комплектов презентационных материалов | Подготовка и раздача потенциальным инвесторам 160 комплектов презентационных материалов | Подготовка и раздача потенциальным инвесторам 160 комплектов презентационных материалов | Подготовка и раздача потенциальным инвесторам 160 комплектов презентационных материалов | Подготовка и раздача потенциальным инвесторам 160 комплектов презентационных материалов | 741,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 824,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 824,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.8. Поддержание и обновление программного обеспечения интерактивной инвестиционной карты Нижегородской области | Мининвест НО | 2015 год | 2017 год | Количество просмотров сайта интерактивной карты - не менее 1625 | Количество просмотров сайта интерактивной карты - не менее 1625 | Количество просмотров сайта интерактивной карты - не менее 1625 | Количество просмотров сайта интерактивной карты - не менее 1625 | Количество просмотров сайта интерактивной карты - не менее 1750 | Количество просмотров сайта интерактивной карты - не менее 1750 | Количество просмотров сайта интерактивной карты - не менее 1750 | Количество просмотров сайта интерактивной карты - не менее 1750 | Количество просмотров сайта интерактивной карты - не менее 1875 | Количество просмотров сайта интерактивной карты - не менее 1875 | Количество просмотров сайта интерактивной карты - не менее 1875 | Количество просмотров сайта интерактивной карты - не менее 1875 | 1260,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1700,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.9. Мероприятия по доработке программного комплекса "АСУ-Заявка". Поддержание работоспособности программного комплекса "АСУ-Заявка" | Мининвест НО | 2015 | 2017 | Поддерживается работоспособность программного комплекса | Поддерживается работоспособность программного комплекса | Поддерживается работоспособность программного комплекса | Поддерживается работоспособность программного комплекса | Поддерживается работоспособность программного комплекса | Поддерживается работоспособность программного комплекса | Поддерживается работоспособность программного комплекса | Поддерживается работоспособность программного комплекса | Поддерживается работоспособность программного комплекса | Поддерживается работоспособность программного комплекса | Поддерживается работоспособность программного комплекса | Поддерживается работоспособность программного комплекса | 4669,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5837,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5837,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.10. Публикация информации о земельных участках, которые предоставляются гражданам и юридическим лицам для целей, не связанных со строительством при размещении временных объектов за исключением случаев, когда принятие решения о предоставлении земельных участков отнесено к компетенции уполномоченного Правительством Нижегородской области органа по управлению и распоряжению земельными участками на территории Нижегородской области и органа местного самоуправления г. Нижний Новгород | Мининвест НО | 2015 | 2017 | - | - | - | - | Публикация информации о земельных участках, которые предоставляются гражданам и юридическим лицам для целей, не связанных со строительством при размещении временных объектов - не менее 2 | Публикация информации о земельных участках, которые предоставляются гражданам и юридическим лицам для целей, не связанных со строительством при размещении временных объектов - не менее 2 | Публикация информации о земельных участках, которые предоставляются гражданам и юридическим лицам для целей, не связанных со строительством при размещении временных объектов - не менее 3 | Публикация информации о земельных участках, которые предоставляются гражданам и юридическим лицам для целей, не связанных со строительством при размещении временных объектов - не менее 3 | Публикация информации о земельных участках, которые предоставляются гражданам и юридическим лицам для целей, не связанных со строительством при размещении временных объектов - не менее 2 | Публикация информации о земельных участках, которые предоставляются гражданам и юридическим лицам для целей, не связанных со строительством при размещении временных объектов - не менее 2 | Публикация информации о земельных участках, которые предоставляются гражданам и юридическим лицам для целей, не связанных со строительством при размещении временных объектов - не менее 3 | Публикация информации о земельных участках, которые предоставляются гражданам и юридическим лицам для целей, не связанных со строительством при размещении временных объектов - не менее 3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.11. Подготовка и сопровождение заявки на создание промышленно-производственной особой экономической зоны на территории Нижегородской области | Мининвест НО | 2015 | 2017 | - | - | - | Заявка на создание промышленно-производственной особой экономической зоны на территории Нижегородской области и документы, прилагающиеся к Заявке, доработанные по итогам рассмотрения федеральными органами власти и другими заинтересованными сторонами | - | - | - | Заявка на создание промышленно-производственной особой экономической зоны на территории Нижегородской области и документы, прилагающиеся к Заявке, доработанные по итогам рассмотрения федеральными органами власти и другими заинтересованными сторонами | - | - | - | Заявка на создание промышленно-производственной особой экономической зоны на территории Нижегородской области и документы, прилагающиеся к Заявке, доработанные по итогам рассмотрения федеральными органами власти и другими заинтересованными сторонами | 1560,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1950,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.2.12. Реализация кластерной политики Нижегородской области | Мининвест НО | 2015 | 2017 | Количество привлеченных организаций-участников Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии - не менее 2 | Количество привлеченных организаций-участников Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии - не менее 3 (нарастающим итогом) | Количество привлеченных организаций-участников Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии - не менее 4 (нарастающим итогом) | Количество привлеченных организаций-участников Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии - не менее 5 (нарастающим итогом) | Количество привлеченных организаций-участников Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии - не менее 6 (нарастающим итогом) | Количество привлеченных организаций-участников Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии - не менее 7 (нарастающим итогом) | Количество привлеченных организаций-участников Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии - не менее 8 (нарастающим итогом) | Количество привлеченных организаций-участников Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии - не менее 9 (нарастающим итогом) | Количество привлеченных организаций-участников Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии - не менее 10 (нарастающим итогом) | Количество привлеченных организаций-участников Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии - не менее 11 (нарастающим итогом) | Количество привлеченных организаций-участников Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии - не менее 12 (нарастающим итогом) | Количество привлеченных организаций-участников Нижегородского индустриального инновационного кластера в области автомобилестроения и нефтехимии - не менее 13 (нарастающим итогом) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Строительство и (или) реконструкция объектов технопарка в сфере высоких технологий, создаваемого в дер. Анкудиновке, в том числе объектов сетей водоснабжения, канализации, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, телефонизации, радиофикации, бизнес-инкубаторов, бизнес-центров, административно-хозяйственных, офисных, социальных и транспортных объектов, в том числе: планировка и межевание территории | Минстрой НО | 2012 | 2015 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 150000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.1. Нижегородская область - технопарк в сфере высоких технологий, создаваемый в дер. Анкудиновке. Строительство Бизнес-центра на территории технопарка (1 очередь строительства - многофункциональный 9-этажный корпус с двухъярусной подземной парковкой и конференц-залом) | Минстрой НО | 2012 | 2015 | Строительная готовность 90% | Ввод объекта в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 122358,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.2. Нижегородская область - технопарк в сфере высоких технологий, создаваемый в дер. Анкудиновке. Строительство сетей водоснабжения, водоотведения, телефонизации, радиофикации, дождевой канализации к Бизнес-центру на территории технопарка (1 очередь) | Минстрой НО | 2012 | 2015 | Строительная готовность 50% | Ввод объекта в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13943,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.3. Нижегородская область - технопарк в сфере высоких технологий, создаваемый в дер. Анкудиновке. Строительство сетей электроснабжения к Бизнес-центру на территории технопарка (1 очередь) | Минстрой НО | 2012 | 2015 | - | Ввод объекта в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13603,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.3.4. Нижегородская область - технопарк в сфере высоких технологий, создаваемый в дер. Анкудиновке. Строительство сетей электроснабжения к Бизнес-центру на территории технопарка (ПИР) | Минстрой НО | 2012 | 2015 | - | Выполнение проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 "Развитие государственно-частного партнерства" | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7087,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9298,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9298,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Внедрение механизмов государственно-частного партнерства в Нижегородской области | Мининвест НО | 2015 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 7087,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9298,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9298,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.1. Проведение мероприятий по разъяснению и внедрению механизмов ГЧП ОМСУ, проведение общероссийских мероприятий на территории Нижегородской области в целях обмена опытом и разработке новых механизмов ГЧП | Мининвест НО | 2015 | 2017 | Проведение мероприятий по разъяснению и внедрению механизмов ГЧП в ОМСУ, а также разъяснению федерального законодательства в сфере Концессионных соглашений и ГЧП. Организация и проведение общероссийских мероприятий (семинаров) по обмену опытом и существующей ГЧП-практикой, которые позволят повысить профессионализм государственных органов, подготавливать ГЧП-проекты, в том числе конкурсную документацию, на более высоком профессиональном уровне | Проведение мероприятий по разъяснению и внедрению механизмов ГЧП в ОМСУ, а также разъяснению федерального законодательства в сфере Концессионных соглашений и ГЧП. Организация и проведение общероссийских мероприятий (семинаров) по обмену опытом и существующей ГЧП-практикой, которые позволят повысить профессионализм государственных органов, подготавливать ГЧП-проекты, в том числе конкурсную документацию, на более высоком профессиональном уровне | Проведение мероприятий по разъяснению и внедрению механизмов ГЧП в ОМСУ, а также разъяснению федерального законодательства в сфере Концессионных соглашений и ГЧП. Организация и проведение общероссийских мероприятий (семинаров) по обмену опытом и существующей ГЧП-практикой, которые позволят повысить профессионализм государственных органов, подготавливать ГЧП-проекты, в том числе конкурсную документацию, на более высоком профессиональном уровне | Проведение мероприятий по разъяснению и внедрению механизмов ГЧП в ОМСУ, а также разъяснению федерального законодательства в сфере Концессионных соглашений и ГЧП. Организация и проведение общероссийских мероприятий (семинаров) по обмену опытом и существующей ГЧП-практикой, которые позволят повысить профессионализм государственных органов, подготавливать ГЧП-проекты, в том числе конкурсную документацию, на более высоком профессиональном уровне | Проведение мероприятий по разъяснению и внедрению механизмов ГЧП в ОМСУ, а также разъяснению федерального законодательства в сфере Концессионных соглашений и ГЧП. Организация и проведение общероссийских мероприятий (семинаров) по обмену опытом и существующей ГЧП-практикой, которые позволят повысить профессионализм государственных органов, подготавливать ГЧП-проекты, в том числе конкурсную документацию, на более высоком профессиональном уровне | Проведение мероприятий по разъяснению и внедрению механизмов ГЧП в ОМСУ, а также разъяснению федерального законодательства в сфере Концессионных соглашений и ГЧП. Организация и проведение общероссийских мероприятий (семинаров) по обмену опытом и существующей ГЧП-практикой, которые позволят повысить профессионализм государственных органов, подготавливать ГЧП-проекты, в том числе конкурсную документацию, на более высоком профессиональном уровне | Проведение мероприятий по разъяснению и внедрению механизмов ГЧП в ОМСУ, а также разъяснению федерального законодательства в сфере Концессионных соглашений и ГЧП. Организация и проведение общероссийских мероприятий (семинаров) по обмену опытом и существующей ГЧП-практикой, которые позволят повысить профессионализм государственных органов, подготавливать ГЧП-проекты, в том числе конкурсную документацию, на более высоком профессиональном уровне | Проведение мероприятий по разъяснению и внедрению механизмов ГЧП в ОМСУ, а также разъяснению федерального законодательства в сфере Концессионных соглашений и ГЧП. Организация и проведение общероссийских мероприятий (семинаров) по обмену опытом и существующей ГЧП-практикой, которые позволят повысить профессионализм государственных органов, подготавливать ГЧП-проекты, в том числе конкурсную документацию, на более высоком профессиональном уровне | Проведение мероприятий по разъяснению и внедрению механизмов ГЧП в ОМСУ, а также разъяснению федерального законодательства в сфере Концессионных соглашений и ГЧП. Организация и проведение общероссийских мероприятий (семинаров) по обмену опытом и существующей ГЧП-практикой, которые позволят повысить профессионализм государственных органов, подготавливать ГЧП-проекты, в том числе конкурсную документацию, на более высоком профессиональном уровне | Проведение мероприятий по разъяснению и внедрению механизмов ГЧП в ОМСУ, а также разъяснению федерального законодательства в сфере Концессионных соглашений и ГЧП. Организация и проведение общероссийских мероприятий (семинаров) по обмену опытом и существующей ГЧП-практикой, которые позволят повысить профессионализм государственных органов, подготавливать ГЧП-проекты, в том числе конкурсную документацию, на более высоком профессиональном уровне | Проведение мероприятий по разъяснению и внедрению механизмов ГЧП в ОМСУ, а также разъяснению федерального законодательства в сфере Концессионных соглашений и ГЧП. Организация и проведение общероссийских мероприятий (семинаров) по обмену опытом и существующей ГЧП-практикой, которые позволят повысить профессионализм государственных органов, подготавливать ГЧП-проекты, в том числе конкурсную документацию, на более высоком профессиональном уровне | Проведение мероприятий по разъяснению и внедрению механизмов ГЧП в ОМСУ, а также разъяснению федерального законодательства в сфере Концессионных соглашений и ГЧП. Организация и проведение общероссийских мероприятий (семинаров) по обмену опытом и существующей ГЧП-практикой, которые позволят повысить профессионализм государственных органов, подготавливать ГЧП-проекты, в том числе конкурсную документацию, на более высоком профессиональном уровне | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2.1.2. Привлечение услуг инвестиционного консультирования по проектам государственно-частного партнерства. Организация и проведение мероприятий по развитию государственно-частного партнерства | Министерство инвестиционной политики Нижегородской области | 2015 | 2017 | Привлечение инвестиционного консультанта по наиболее крупным ГЧП - проектам, которые требуют специальной проработки в части: подготовки, проекта с привлечением специализированных инжиниринговых, экономических, юридических и других специалистов; проведения экспертизы проектных предложений, в том числе анализ проектов и подтверждение его коммерческой жизнеспособности и проверку соответствия структуры финансирования проекта рыночным условиям для привлечения дальнейшего финансирования; оказания помощи в проведении коммерческих переговоров по вопросам организации проекта, ходу его реализации и привлечению финансирования; подготовки соглашения по условиям экономического регулирования проекта; организации профессионального представления потенциального проекта инвесторам; привлечения квалифицированных компаний для участия в конкурсе; рекомендаций по необходимым внебюджетным инструментам финансирования проекта; сопровождения на стадии реализации по вопросам изменения условий контракта, финансирования или регулирования | Привлечение инвестиционного консультанта по наиболее крупным ГЧП - проектам, которые требуют специальной проработки в части: подготовки, проекта с привлечением специализированных инжиниринговых, экономических, юридических и других специалистов; проведения экспертизы проектных предложений, в том числе анализ проектов и подтверждение его коммерческой жизнеспособности и проверку соответствия структуры финансирования проекта рыночным условиям для привлечения дальнейшего финансирования; оказания помощи в проведении коммерческих переговоров по вопросам организации проекта, ходу его реализации и привлечению финансирования; подготовки соглашения по условиям экономического регулирования проекта; организации профессионального представления потенциального проекта инвесторам; привлечения квалифицированных компаний для участия в конкурсе; рекомендаций по необходимым внебюджетным инструментам финансирования проекта; сопровождения на стадии реализации по вопросам изменения условий контракта, финансирования или регулирования | Привлечение инвестиционного консультанта по наиболее крупным ГЧП - проектам, которые требуют специальной проработки в части: подготовки, проекта с привлечением специализированных инжиниринговых, экономических, юридических и других специалистов; проведения экспертизы проектных предложений, в том числе анализ проектов и подтверждение его коммерческой жизнеспособности и проверку соответствия структуры финансирования проекта рыночным условиям для привлечения дальнейшего финансирования; оказания помощи в проведении коммерческих переговоров по вопросам организации проекта, ходу его реализации и привлечению финансирования; подготовки соглашения по условиям экономического регулирования проекта; организации профессионального представления потенциального проекта инвесторам; привлечения квалифицированных компаний для участия в конкурсе; рекомендаций по необходимым внебюджетным инструментам финансирования проекта; сопровождения на стадии реализации по вопросам изменения условий контракта, финансирования или регулирования | Привлечение инвестиционного консультанта по наиболее крупным ГЧП - проектам, которые требуют специальной проработки в части: подготовки, проекта с привлечением специализированных инжиниринговых, экономических, юридических и других специалистов; проведения экспертизы проектных предложений, в том числе анализ проектов и подтверждение его коммерческой жизнеспособности и проверку соответствия структуры финансирования проекта рыночным условиям для привлечения дальнейшего финансирования; оказания помощи в проведении коммерческих переговоров по вопросам организации проекта, ходу его реализации и привлечению финансирования; подготовки соглашения по условиям экономического регулирования проекта; организации профессионального представления потенциального проекта инвесторам; привлечения квалифицированных компаний для участия в конкурсе; рекомендаций по необходимым внебюджетным инструментам финансирования проекта; сопровождения на стадии реализации по вопросам изменения условий контракта, финансирования или регулирования | Привлечение инвестиционного консультанта по наиболее крупным ГЧП - проектам, которые требуют специальной проработки в части: подготовки, проекта с привлечением специализированных инжиниринговых, экономических, юридических и других специалистов; проведения экспертизы проектных предложений, в том числе анализ проектов и подтверждение его коммерческой жизнеспособности и проверку соответствия структуры финансирования проекта рыночным условиям для привлечения дальнейшего финансирования; оказания помощи в проведении коммерческих переговоров по вопросам организации проекта, ходу его реализации и привлечению финансирования; подготовки соглашения по условиям экономического регулирования проекта; организации профессионального представления потенциального проекта инвесторам; привлечения квалифицированных компаний для участия в конкурсе; рекомендаций по необходимым внебюджетным инструментам финансирования проекта; сопровождения на стадии реализации по вопросам изменения условий контракта, финансирования или регулирования | Привлечение инвестиционного консультанта по наиболее крупным ГЧП - проектам, которые требуют специальной проработки в части: подготовки, проекта с привлечением специализированных инжиниринговых, экономических, юридических и других специалистов; проведения экспертизы проектных предложений, в том числе анализ проектов и подтверждение его коммерческой жизнеспособности и проверку соответствия структуры финансирования проекта рыночным условиям для привлечения дальнейшего финансирования; оказания помощи в проведении коммерческих переговоров по вопросам организации проекта, ходу его реализации и привлечению финансирования; подготовки соглашения по условиям экономического регулирования проекта; организации профессионального представления потенциального проекта инвесторам; привлечения квалифицированных компаний для участия в конкурсе; рекомендаций по необходимым внебюджетным инструментам финансирования проекта; сопровождения на стадии реализации по вопросам изменения условий контракта, финансирования или регулирования | Привлечение инвестиционного консультанта по наиболее крупным ГЧП - проектам, которые требуют специальной проработки в части: подготовки, проекта с привлечением специализированных инжиниринговых, экономических, юридических и других специалистов; проведения экспертизы проектных предложений, в том числе анализ проектов и подтверждение его коммерческой жизнеспособности и проверку соответствия структуры финансирования проекта рыночным условиям для привлечения дальнейшего финансирования; оказания помощи в проведении коммерческих переговоров по вопросам организации проекта, ходу его реализации и привлечению финансирования; подготовки соглашения по условиям экономического регулирования проекта; организации профессионального представления потенциального проекта инвесторам; привлечения квалифицированных компаний для участия в конкурсе; рекомендаций по необходимым внебюджетным инструментам финансирования проекта; сопровождения на стадии реализации по вопросам изменения условий контракта, финансирования или регулирования | Привлечение инвестиционного консультанта по наиболее крупным ГЧП - проектам, которые требуют специальной проработки в части: подготовки, проекта с привлечением специализированных инжиниринговых, экономических, юридических и других специалистов; проведения экспертизы проектных предложений, в том числе анализ проектов и подтверждение его коммерческой жизнеспособности и проверку соответствия структуры финансирования проекта рыночным условиям для привлечения дальнейшего финансирования; оказания помощи в проведении коммерческих переговоров по вопросам организации проекта, ходу его реализации и привлечению финансирования; подготовки соглашения по условиям экономического регулирования проекта; организации профессионального представления потенциального проекта инвесторам; привлечения квалифицированных компаний для участия в конкурсе; рекомендаций по необходимым внебюджетным инструментам финансирования проекта; сопровождения на стадии реализации по вопросам изменения условий контракта, финансирования или регулирования | Привлечение инвестиционного консультанта по наиболее крупным ГЧП - проектам, которые требуют специальной проработки в части: подготовки, проекта с привлечением специализированных инжиниринговых, экономических, юридических и других специалистов; проведения экспертизы проектных предложений, в том числе анализ проектов и подтверждение его коммерческой жизнеспособности и проверку соответствия структуры финансирования проекта рыночным условиям для привлечения дальнейшего финансирования; оказания помощи в проведении коммерческих переговоров по вопросам организации проекта, ходу его реализации и привлечению финансирования; подготовки соглашения по условиям экономического регулирования проекта; организации профессионального представления потенциального проекта инвесторам; привлечения квалифицированных компаний для участия в конкурсе; рекомендаций по необходимым внебюджетным инструментам финансирования проекта; сопровождения на стадии реализации по вопросам изменения условий контракта, финансирования или регулирования | Привлечение инвестиционного консультанта по наиболее крупным ГЧП - проектам, которые требуют специальной проработки в части: подготовки, проекта с привлечением специализированных инжиниринговых, экономических, юридических и других специалистов; проведения экспертизы проектных предложений, в том числе анализ проектов и подтверждение его коммерческой жизнеспособности и проверку соответствия структуры финансирования проекта рыночным условиям для привлечения дальнейшего финансирования; оказания помощи в проведении коммерческих переговоров по вопросам организации |  |  | 7087,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9298,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9298,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| проекта, ходу его реализации и привлечению финансирования; подготовки соглашения по условиям экономического регулирования проекта; организации профессионального представления потенциального проекта инвесторам; привлечения квалифицированных компаний для участия в конкурсе; рекомендаций по необходимым внебюджетным инструментам |
| финансирования проекта; сопровождения на стадии реализации по вопросам изменения условий контракта, финансирования или регулирования |
| Подпрограмма 3 "Формирование и поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области" | 46004,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55409,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55409,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Реализация выставочно-ярмарочных и выставочно-конгрессных мероприятий | Мининвест НО | 2015 | 2020 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 46004,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 409,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55 409,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.1. Реализация мероприятий выставочно-ярмарочной деятельности | Мининвест НО | 2015 | 2017 | 1 выставочно-ярмарочное мероприятие, направленное на презентацию инвестиционного потенциала Нижегородской области, как в Российской Федерации, так и за рубежом | 2 выставочно-ярмарочных мероприятия, направленных на презентацию инвестиционного потенциала Нижегородской области, как в Российской Федерации, так и за рубежом | 10 выставочно-ярмарочных мероприятия, направленных на презентацию инвестиционного потенциала Нижегородской области, как в Российской Федерации, так и за рубежом | 7 выставочно-ярмарочных мероприятия, направленных на презентацию инвестиционного потенциала Нижегородской области, как в Российской Федерации, так и за рубежом | 3 выставочно-ярмарочных мероприятия, направленных на презентацию инвестиционного потенциала Нижегородской области, как в Российской Федерации, так и за рубежом | 4 выставочно-ярмарочных мероприятия, направленных на презентацию инвестиционного потенциала Нижегородской области, как в Российской Федерации, так и за рубежом | 9 выставочно-ярмарочных мероприятия, направленных на презентацию инвестиционного потенциала Нижегородской области, как в Российской Федерации, так и за рубежом | 5 выставочно-ярмарочных мероприятия, направленных на презентацию инвестиционного потенциала Нижегородской области, как в Российской Федерации, так и за рубежом | 4 выставочно-ярмарочных мероприятия, направленных на презентацию инвестиционного потенциала Нижегородской области, как в Российской Федерации, так и за рубежом | 4 выставочно-ярмарочных мероприятия, направленных на презентацию инвестиционного потенциала Нижегородской области, как в Российской Федерации, так и за рубежом | 9 выставочно-ярмарочных мероприятия, направленных на презентацию инвестиционного потенциала Нижегородской области, как в Российской Федерации, так и за рубежом | 5 выставочно-ярмарочных мероприятия, направленных на презентацию инвестиционного потенциала Нижегородской области, как в Российской Федерации, так и за рубежом | 14548,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18185,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18185,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3.1.2. Предоставление субсидии в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат по организации и проведению выставочно-конгрессных мероприятий Правительства Нижегородской области | Мининвест НО | 2015 | 2017 | 1 выставочно-конгрессное мероприятие, направленное на поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области | 10 выставочно-конгрессных мероприятий, направленных на поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области | 6 выставочно-конгрессных мероприятий, направленных на поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области | 2 выставочно-конгрессных мероприятий, направленных на поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области | 2 выставочно-конгрессных мероприятий, направленных на поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области | 10 выставочно-конгрессных мероприятий, направленных на поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области | 6 выставочно-конгрессных мероприятий, направленных на поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области | 2 выставочно-конгрессных мероприятий, направленных на поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области | 2 выставочно-конгрессных мероприятий, направленных на поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области | 10 выставочно-конгрессных мероприятий, направленных на поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области | 7 выставочно-конгрессных мероприятий, направленных на поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области | 2 выставочно-конгрессных мероприятий, направленных на поддержание положительного инвестиционного имиджа Нижегородской области | 31456,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37223,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37223,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации государственной программы" | 71186,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78963,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83620,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4.1. Обеспечение реализации государственной программы | Мининвест НО | 2015 | 2017 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 71186,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 78963,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 83620,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по государственной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324296,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 206935,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 211592,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Список используемых сокращений:

Мининвест НО - министерство инвестиционной политики Нижегородской области;

Минстрой НО - министерство строительства Нижегородской области;

ГЧП - государственно-частное партнерство;

инвестпроект - инвестиционный проект;

ОМСУ - органы местного самоуправления;

регион - Нижегородская область.